

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Р | Разработка проекта регламента приема занимающихся в секции по хоккею с шайбой | 27 | 09.08.21 | 15.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скан регламента | Горбачева Е.А. |
| 1.7 | Р | Разработка программы физкультурно-оздоровительных занятий в секции по хоккею с шайбой | 27 | 09.08.21 | 15.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скан программы | Горбачева Е.А. |
| 1.8 | Р | Разработка календарно-тематического планирования секции по хоккею с шайбой | 27 | 09.08.21 | 15.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скан календарно-тематического планирования | Горбачева Е.А. |
| 1.9 | Р | Формирование плана работы реализации проекта «Создание детского хоккейного клуба» на 2021 год | 22 | 16.08.21 | 15.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скан плана работы | Горбачева Е.А. |
| 1.10 | Р | Утверждение регламента приема занимающихся в секции по хоккею с шайбой | 22 | 16.08.21 | 15.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скан приказа | Горбачева Е.А. |
| 1.11 | Р | Утверждение программы физкультурно-оздоровительных занятий в секции по хоккею с шайбой | 22 | 16.08.21 | 15.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скан приказа | Горбачева Е.А. |
| 1.12 | Р | Утверждение календарно-тематического планирования секции по хоккею с шайбой | 17 | 21.08.21 | 15.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скан приказа | Горбачева Е.А. |
| 1.13 | Р | Формирование плана работы реализации проекта «Создание детского хоккейного клуба» на 2022 год | 17 | 23.08.21 | 15.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скан плана работы | Горбачева Е.А. |
| **2** | **Р** | **Организационно-подготовительный этап к физкультурно-оздоровительным занятиям** | **28** | **16.08.21** | **30.09.21** | **Отчет об окончании блока работ** | **Печенских А.Д.** |
| 2.1 | Р | Информирование общеобразовательных, дошкольных организаций и организаций дополнительного образования о наборе в секцию по хоккею с шайбой | 22 | 16.08.21 | 15.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скриншот | Ревякина М.С. |
| 2.2 | Р | Проведение открытых занятий для обучающихся и их родителей | 22 | 16.08.21 | 15.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Ревякина М.С., Жиляков Е.И. |
| 2.3 | Р | Утверждение списочного состава групп, занимающихся в секции по хоккею с шайбой | 17 | 23.08.21 | 15.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, список занимающихся | Жиляков Е.И. |
| 2.4 | Р | Распределение занимающихся по спортивно-оздоровительным группам | 28 | 23.08.21 | 30.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, список занимающихся | Жиляков Е.И. |
| **3** | Р | **Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий по хоккею с шайбой** | **153** | **01.09.21** | **31.03.22** | **Отчет об окончании блока работ** | **Печенских А.Д.** |
| 3.1 | Р | Организация физкультурно-оздоровительных занятий в сентябре 2021 года | 22 | 01.09.21 | 30.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Мясоедов А.Н. |
| 3.2 | Р | Разработка графика родительских собраний | 4 | 15.09.21 | 20.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скан графика | Горбачева Е.А. |
| 3.3 | Р | Утверждение графика родительских собраний | 5 | 20.09.21 | 26.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скан приказа | Горбачева Е.А. |
| 3.4 | Р | Проведение родительского собрания в третьем квартале 2021 года | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скан протокола | Жиляков Е.И. |
| 3.5 | Р | Прием нормативов общей физической и специальной подготовки в 3 квартале 2021 | 9 | 20.09.21 | 30.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, протокол | Жиляков Е.И. |
| 3.6 | Р | Организация физкультурно-оздоровительных занятий в октябре 2021 года | 21 | 01.10.21 | 31.10.21 | Отчет о выполнении контрольного события,фотоотчет | Мясоедов А.Н. |
| 3.7 | Р | Организация физкультурно-оздоровительных занятий в ноябре 2021 года | 21 | 01.11.21 | 30.11.21 | Отчет о выполнении контрольного события,фотоотчет | Мясоедов А.Н. |
| 3.8 | Р | Организация физкультурно-оздоровительных занятий в декабре 2021 года | 23 | 01.12.21 | 31.12.21 | Отчет о выполнении контрольного события,фотоотчет | Мясоедов А.Н. |
| 3.9 | Р | Проведение родительского собрания в четвертом квартале 2021 года | 10 | 13.12.21 | 24.12.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скан протокола | Жиляков Е.И. |
| 3.10 | Р | Прием нормативов общей физической и специальной подготовки в 4 квартале 2021 | 10 | 13.12.21 | 24.12.21 | Отчет о выполнении контрольного события, протокол | Жиляков Е.И. |
| 3.11 | Р | Организация физкультурно-оздоровительных занятий в январе 2022 года | 20 | 01.01.22 | 31.01.22 | Отчет о выполнении контрольного события,фотоотчет | Мясоедов А.Н. |
| 3.12 | Р | Организация физкультурно-оздоровительных занятий в феврале 2022 года | 19 | 01.02.22 | 28.02.22 | Отчет о выполнении контрольного события,фотоотчет | Мясоедов А.Н. |
| 3.13 | Р | Организация физкультурно-оздоровительных занятий в марте 2022 года | 22 | 01.03.22 | 31.03.22 | Отчет о выполнении контрольного события,фотоотчет | Мясоедов А.Н. |
| 3.14 | Р | Проведение родительского собрания в первом квартале 2022 года | 10 | 14.03.22 | 25.03.22 | Отчет о выполнении контрольного события, скан протокола | Жиляков Е.И. |
| 3.15 | Р | Прием нормативов общей физической и специальной подготовки в 1 квартале 2022 | 10 | 14.03.22 | 25.03.22 | Отчет о выполнении контрольного события, протокол | Жиляков Е.И. |
| 3.16 | Р | Проведение показательной игры для родителей занимающихся | 4 | 26.03.22 | 31.03.22 | Отчет о выполнении контрольного события,фотоотчет | Мясоедов А.Н. |
| **4** | Р | **Освещение информации о ходе реализации проекта** | **170** | **01.08.21** | **31.03.22** | **Отчет об окончании блока работ** | **Печенских А.Д.** |
| 4.1 | Р | Размещение информации на сайте учреждения о начале реализации проекта «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» за август 2021 года | 30 | 01.08.21 | 10.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скриншот | Горбачева Е.А. |
| 4.2 | Р | Размещение информации в социальных сетях («Вконтакте») о начале реализации проекта «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» за август 2021 года | 30 | 01.08.21 | 10.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скриншот | Галкина А.Н. |
| 4.3 | Р | Размещение информации на сайтах образовательных учреждений о начале реализации проекта «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» за август 2021 года | 30 | 01.08.21 | 10.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скриншот | Ревякина М.С. |
| 4.4 | Р | Размещение информации на сайте учреждения о проведенных мероприятиях по проекту «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» в 3 квартале 2021 года | 22 | 01.09.21 | 30.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скриншот | Горбачева Е.А. |
| 4.5 | Р | Размещение информации в социальных сетях («Вконтакте») о проведенных мероприятиях по проекту «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» в 3 квартале 2021 года | 22 | 01.09.21 | 30.09.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скриншот | Мясоедов А.Н. |
| 4.6 | Р | Размещение информации в социальных сетях («Вконтакте») о проведенных мероприятиях по проекту «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» в 4 квартале 2021 года | 65 | 01.10.21 | 31.12.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скриншот | Мясоедов А.Н. |
| 4.7 | Р | Размещение информации на сайте учреждения о проведенных мероприятиях по проекту «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» в 4 квартале 2021 года | 65 | 01.10.21 | 31.12.21 | Отчет о выполнении контрольного события, скриншот | Горбачева Е.А. |
| 4.8 | Р | Размещение информации на сайте учреждения о проведенных мероприятиях по проекту «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» в 1 квартале 2022 года | 61 | 01.01.22 | 31.03.22 | Отчет о выполнении контрольного события, скриншот | Горбачева Е.А. |
| 4.9 | Р | Размещение информации в социальных сетях («Вконтакте») о проведенных мероприятиях по проекту «Создание детского хоккейного клуба» на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» в 1 квартале 2022 года | 61 | 01.01.22 | 31.03.22 | Отчет о выполнении контрольного события, скриншот | Мясоедов А.Н. |
| **ИТОГО:** | | | **170** | **01.08.21** | **31.03.22** |  | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Бюджет проекта** | | | | | | | | |
| **Код** | **Название**  **работы/процесса** | **Сумма,**  **тыс. руб.** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | |
| **фед.** | **обл.** | **мест.** | **средства хоз.**  **суб-та** | заемные средства | прочие |
| 1 | Нормативно-правовое и методическое обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организационно-подготовительный этап к физкультурно-оздоровительным занятиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий по хоккею с шайбой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Освещение информации о ходе реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Риски проекта** | | | | | |
| **№** | **Риск** | **Ожидаемые**  **последствия** | **Предупреждение наступления риска** | | **Действия в случае**  **наступления риска** |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | **ФИО ответственного**  **исполнителя** |
| 1. | Изменение кадрового состава команды проекта | Срыв сроков реализации проекта | Постоянный мониторинг изменений | Печенских А.Д. | Оперативная замена выбывших членов группы управления проектом (рабочей группы проекта) |
| 2. | Осложнение ситуации в связи с эпидемиологической обстановкой (COVID) | Увеличение сроков реализации проекта | Согласование переноса сроков реализации проекта | Печенских А.Д. | Перенос сроков реализации проекта |
| 3. | Появление и увеличение объема внеплановых работ членов команды проекта, связанных с их основной деятельностью (не проектной) и совпадающих по срокам с выполнением работ в проекте | Срыв сроков выполнения работ, снижение качества исполнения | Согласование с функциональными руководителями соответствующих членов команды проекта сроков выполнения работ | Печенских А.Д. | Перепланирование работ, их доработка, корректировка сроков реализации проекта |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Команда проекта** | | | | | | |
| **№** | **ФИО, должность** | **Ранг в области ПУ** | **Роль в проекте** | **Основание участия в проекте** |
| 1. | Микулянич Роман Петрович, начальник управления по физической культуре и спорту администрации СГО | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта | Распоряжение главы администрации Старооскольского городского округа № 169-рх от «11» августа 2021 года  Об утверждении состава команды проекта «Создание детского хоккейного клуба на базе МБУ «ЦРФКиС» |
| 2. | Печенских Александр Дмитриевич, директор МБУ «ЦРФКиС» | - | Руководитель проекта, ответственный за блок работ |
| 3. | Горбачева Елена Анатольевна, заместитель директора МБУ «ЦРФКиС» | - | Администратор проекта,  член рабочей группы (Р) |
| 4. | Белобаева Надежда Гавриловна, главный специалист управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа | Проектный специалист 4 класса | Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (Р) |
| 5. | Жиляков Евгений Иванович, заместитель директора МБУ «ЦРФКиС» |  | Член рабочей группы (Р) |
| 6. | Мясоедов Александр Николаевич, инструктор-методист МБУ «ЦРФКиС» |  | Член рабочей группы (Р) |
| 7. | Волобуева Марина Сергеевна, инструктор-методист МБУ «ЦРФКиС» |  | Член рабочей группы (Р) |
| 8. | Галкина Анна Николаевна, инструктор-методист МБУ «ЦРФКиС» |  | Член рабочей группы (Р) |
| 9. | Ревякина Мария Сергеевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа |  | Член рабочей группы (Р) |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Планирование коммуникаций** | | | | |
| **Тема** | **Участники** | **Ответственный** | **Форма** | **Периодичность** |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта  Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | ежемесячно |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта  Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | ежемесячно |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта  Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | ежеквартально |